## S1 Burn_down_chart
Burndown Chart - HouseHunt
S1 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26
Planned | 28 | 26 | 26 | 23 | 21 | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Actual | 28 | 28 | 26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0

## S2 Burn_down_chart
Burndown Chart : HouseHunt (Sprint 2)
S2 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16
Planned | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0
Actual | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 14 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0

## S3 Burn_down_chart
Burndown Chart : HouseHunt (Sprint 3)
S3 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07
Planned | 31 | 31 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0
Actual | 31 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0